PATVIRTINTA

Radviliškio pagalbos šeimai centro

direktoriaus 2022 m. sausio 21

įsakymu Nr. V-12

**RADVILIŠKIO PAGALBOS ŠEIMAI CENTRO 2022 – 2024 M.EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr**. | **Priemonės pavadinimas** | **Vertinimo kriterijus** | **Vykdymo laikotarpis (metai). Įvykdymo terminas** | | | **Atsakingi vykdytojai** | **Pastabos** |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| **1.Tikslas: Stiprinti įstaigos civilinės saugos parengtį atsižvelgiant į gresiančius pavojus ir susidariusią ekstremaliąją situaciją.** | | | | | | | |
| 1. | Parengti Radviliškio pagalbos šeimai centro ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planą 2022-2024 metams. (Toliau Prevencijos priemonių planas), peržiūrėti ir nerečiau kaip kartą per metus jį patikslinti. | Atliktos peržiūros ir plano keitimo įforminimas. | I Ketv. | IV Ketv. | IV Ketv. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 2. | Peržiūrėti Įstaigos galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę ir prireikus ją atnaujinti. | Atliktos peržiūros ir plano keitimo įforminimas. | III Ketv. | I Ketv. | I Ketv. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 3. | Nerečiau kaip kartą per metus peržiūrėti , prireikus atnaujinti Įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. | Atliktos peržiūros ir plano keitimo įforminimas. | III ketv. | I Ketv. | I Ketv. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 4. | Skirti lėšų įstaigos darbuotojų aprūpinimui asmeninėmis apsaugos priemonėmis. | Reikalingų priemonių nustatymas ir įsigijimas.  Išduotų priemonių registracija. | I Ketv. | I Ketv. | I Ketv. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė.  Bendrosios praktikos slaugytoja Irmina Mickuvienė. |  |
| 5. | Parengti įstaigos vadovo ataskaitą apie civilinės saugos uždavinių vykdymą, pagal poreikį pateikti Radviliškio savivaldybės administracijai. | Ataskaitos pateikimas savivaldybei.  Anketos užpildymas. | I Ketv. | I Ketv. | I Ketv. | Direktorė V. Tikuišienė. |  |
| **2 Tikslas: Tobulinti įstaigos administracijos veiksmų koordinavimo įgūdžius, mokyti darbuotojus, kaip elgtis gresiant ar susidarius ekstremalioms situacijoms.** | | | | | | | |
| 6. | Parengti įstaigos (ūkio subjekto) darbuotojų civilinės saugos mokymo planą. | Sudarytas planas. | I Ketv. | I Ketv. | I Ketv. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 7. | Organizuoti darbo vietoje (ne mažiau 2 val. trukmės) įstaigos darbuotojų civilinės saugos mokymus. | Mokymų įforminimas įsakymu ir protokolu, įforminimas žurnale. | Pagal sudarytą planą. | Pagal sudarytą planą. | Pagal sudarytą planą. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 8. | Užtikrinti įstaigos atsakingo už civilinę saugą darbuotojo dalyvavimą rengiamuose civilinės saugos seminaruose. | Esant poreikiui vykdyti įvadinį/ tęstinį mokymą.  Mokymosi pažymėjimai. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 9. | Surengti įstaigos civilinės saugos stalo pratybas. | Protokolai. | - | Pagal sudarytą planą. | - | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 10. | Surengti įstaigos civilinės saugos funkcines pratybas. | Protokolai. | Pagal sudarytą planą. | - | Pagal sudarytą planą. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| **3. Pasirengti reaguoti į susidariusias ekstremaliąsias situacijas galimiems nuostoliams ir padariniams mažinti, įstaigos veiklos tęstinumui užtikrinti.** | | | | | | | |
| **3.1. Gaisro kilimo pavojaus mažinimo prevencijos priemonės:** | | | | | | | |
| 11. | Aprūpinti įstaigą gaisro gesinimo priemonėmis, laiku atlikti gesintuvų patikrą. | Patikros dokumentai. | I ketv. | I ketv. | I ketv. | D. Krikščiukas.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 12. | Organizuoti šildymo sistemos paruošimą šildymo sezonui. | Patikros dokumentai. | III ketv. | III ketv. | III ketv. | D. Krikščiukas.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 13. | Organizuoti priešgaisrinės saugos mokymus ir kasmetinius instruktavimus. | Įforminimas žurnale, įsakymu ir protokolu. | Pagal planą. | Pagal planą. | Pagal planą. | Direktorė V. Tikuišienė. |  |
| 14. | Atnaujinti ir patvirtinti darbuotojų ir lankytojų evakavimo iš įstaigos patalpų planus(schemas). | Plano keitimo fakto įforminimas. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 15. | Užtikrinti įstaigos teritorijos žaliųjų plotų priežiūrą ir savalaikį nušienavimą. | Įprastinė apžiūrimoji kontrolė. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė.  Kiemsargė I. Burbaitė. |  |
| **3.2. Pavojingos užkrečiamos ligos (Covid -19, Amicron ir kitos.)pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencinės priemonės:** | | | | | | | |
| 16. | Vykdyti ir kontroliuoti įstaigoje parengto Covid -19 prevencijos priemonių plano reikalavimus. | Instrukcija kaip elgtis esant COVID -19 grėsmei.  AAP panaudojimo, srautų valdymo, dezinfekcijos kontrolė. | I -IVKetv. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Direktorė V. Tikuišienė.  Bendrosios praktikos slaugytoja I. Mickuvienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. | Bendradarbiauti su Radviliškio visuomenės sveikatos centru. |
| 17. | Instruktuoti darbuotojus, kaip elgtis paskelbtos epidemijos metu. | Papildomo instruktavimo organizavimas | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Direktorė V. Tikuišienė.  Bendrosios praktikos slaugytoja I. Mickuvienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 18. | Pagal poreikį paskirti darbuotoją atsakingą už informacijos apie įstaigos darbuotojų sergamumą, teikimą valstybės institucijoms, savivaldybės administracijos padaliniams, Radviliškio visuomenės sveikatos centrui. | Įsakymas, darbuotojo instruktavimas. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Bendrosios praktikos slaugytoja I. Mickuvienė. |  |
| 19. | Sumažinti patalpose esančių bakterijų kiekį. Laikytis galiojančių higienos normų, laiku, pagal numatytą planą vykdyti patalpų valymo, vėdinimo darbus, organizuoti dažną rankų plovimą, sustiprinti sanitarines sąlygas, pasirūpinti asmens higienos priemonėmis. | Papildomo instruktavimo organizavimas.  Saugos ir sveikatos instrukcija atliekant dezinfekavimo darbus. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Direktorė V. Tikuišienė.  Bendrosios praktikos slaugytoja I. Mickuvienė Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 20. | Sudaryti kaupiamų AAP ir kitų veiklos vykdymui reikalingų priemonių atsargų sąrašą. | Sąrašas | II ketv. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Direktorė V. Tikuišienė.  Bendrosios praktikos slaugytoja I. Mickuvienė. Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. | Vadovaujantis LRSA ministro įsakymu 2021 m. sausio 27 d. Nr. V-160. |
| **3.3. Smarkaus vėjo, uragano pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:** | | | | | | | |
| 21. | Numatyti priemones/veiksmus, kuriuos reikia vykdyti, siekiant sumažinti poveikį pastatui uragano pavojaus metu. | Aprašoma rizikos analizės vertinimo metu. | III Ketv. | III Ketv. | III Ketv. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 22. | Teikti informaciją ir rekomendacijas darbuotojams, kaip elgtis prieš meteorologinį reiškinį ir jo metu. | Instruktavimo organizavimas | Esant poreikiui pagal planą. | Esant poreikiui pagal planą.. | Esant poreikiui pagal planą | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 23. | Atlikti kasmetinius pastato priežiūros darbus, įvertinant pastato problematines vietas stiprios liūties, vėtros, speigo, snygio metu. | Pastato apžiūros žurnalas | III Ketv. | III Ketv. | III Ketv. | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė.  D. Krikščiukas. |  |
| 24. | Kreiptis pagalbos į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, miesto avarines tarnybas, Savivaldybės administraciją. | Susisiekimas telefonu | Nedelsiant. | Nedelsiant. | Nedelsiant. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| **3.4. Transporto įvykių, susijusių su automobilių kelių eismu, vežant pavojingą krovinį padarinių prevencinių priemonių planas:** | | | | | | | |
| 25. | Teikti informaciją, rekomendacijas darbuotojams, globotiniams kaip elgtis įvykus avarijai ir būtinus apsisaugojimo veiksmus. | Mokymai, instruktavimai. | Esant poreikiui pagal planą. | Esant poreikiui pagal planą. | Esant poreikiui pagal planą. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 26. | Teikti informaciją darbuotojams, globotiniams apie pavojingus radinius, jų keliamą pavojų ir elgesį radus pavojingą radinį | Mokymai, instruktavimai. | Pagal planą. | Pagal planą. | Pagal planą. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 27. | Tikslinti darbuotojų, globotinių (rūpintinių) perspėjimo organizavimą. |  | Esant poreikiui pagal planą. | Esant poreikiui pagal planą. | Esant poreikiui pagal planą. | Direktorė V. Tikuišienė,  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| **3.5. Cheminių medžiagų paskleidimo pavojus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:** | | | | | | | |
| 28. | Numatyti individualių apsaugos priemonių atsargas ir reikalui esant organizuoti jų išdavimą paskelbtos evakuacijos atveju. | Patvirtintas sąrašas | III Ketv.  Esant poreikiui. | III Ketv.  Esant poreikiui. | III Ketv.  Esant poreikiui. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| **3.6. Teroristinio išpuolio pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencinės priemonės:** | | | | | | | |
| 29. | Vykdyti priemones, padėsiančias sumažinti teroro akto įvykdymo galimybę. Stebėti į pastatą patenkančius žmones, kurie kelia įtarimą, supažindinti darbuotojus su žmonių patekimo tvarka. | Stebėsena. | Nuolat. | Nuolat. | Nuolat. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 30. | Teikti informaciją darbuotojams, globotiniams apie elgesį gavus pranešimą apie gresiantį teroristinį nusikaltimą ir būtinus veiksmus. | Mokymai. | Esant poreikiui pagal planą. | Esant poreikiui pagal planą. | Esant poreikiui pagal planą. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 31. | Stebėti ir analizuoti gaunamas pašto siuntas, kilus įtarimams - imtis apsaugos priemonių. | Stebėsena. | Nuolat. | Nuolat. | Nuolat. | Direktorė V.Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| **3.7 Elektros energijos sutrikimų ir (ar) gedimų pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:** | | | | | | | |
| 32. | Nustatyti galimus elektros įvado, bei kitų grandžių gedimus (atliekama elektros tinklo, instaliacijos apžiūra, varžų matavimai). | Pastato apžiūros aktas. | I Ketv. | I Ketv. | I Ketv. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė.  D. Krikščiukas. |  |
| 33. | Numatyti ir prireikus įsigyti priemonių reikalingų veiklos vykdymui pavojaus metu (žibintuvėliai, atsarginiai elementai). | Priemonių įsigijimas. | I Ketv. | I Ketv. | I Ketv. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| **3.8 Šilumos energijos tiekimo sutrikimų ir (ar) gedimų pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencinės priemonės:** | | | | | | | |
| 34. | Stebėti ir užtikrinti šilumos mazgo praplovimą ir hidraulinių bandymų atlikimą. Manometrų patikrą. | Pastato šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros žurnalas. | III ketv. | III ketv. | III ketv. | Darius Krikščiukas. | Derinant su UAB ,,Radviliškio šiluma“. |
| **3.9. Vandens tiekimo sutrikimo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:** | | | | | | | |
| 35. | Numatyti priemones, kuriomis siekiama užtikrinti pastato vandens tiekimo tinklų priežiūrą. | Įvadų tikrinimas. | Nuolat. | Nuolat. | Nuolat. | Darius Krikščiukas. | Derinant su UAB ,,Radviliškio šiluma“. |
| 36. | Informuoti savivaldybės administraciją dėl rezervinio vandens šaltinio organizavimo poreikio. | Formos pildymas. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| **4. Speigo (didelio šalčio), smarkaus snygio, smarkios pūgos pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencinės priemonės:** | | | | | | | |
| 37. | Kontroliuoti šildymo sistemos techninę būklę, užtikrinti darbuotojų parengimą avarijų likvidavimui. | Nuolatinė priežiūra. | Nuolat. | Nuolat. | Nuolat. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 38. | Teikti informaciją darbuotojams. Ugdytiniams apie didelio šalčio, pūgų keliamus pavojus ir saugų elgesį šių reiškinių metu. | Mokymai. | Pagal poreikį. | Pagal poreikį. | Pagal poreikį. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 39. | Remiantis stichinių meteorologinių reiškinių prognozėmis atšaukti išvykas. | Hidrometeorologinės tarnybos rekomendacijos. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| **4.1. Pavojingo radinio, sprogmens pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:** | | | | | | | |
| 40. | Vykdyti nuolatinę darbuotojų, kitų asmenų ar lankytojų patekimo į įstaigą ir teritorijos vizualinę kontrolę, visiškai draudžiant įnešti ginklus, sprogmenis ir kt. pavojų keliančius daiktus. | Stebėsena. | Nuolat. | Nuolat. | Nuolat. | Direktorė V. Tikuišienė.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 41. | Paskirti darbuotoją, atsakingą už įstaigos darbuotojų informavimą dėl gauto pranešimo apie padėtą sprogmenį ar grasinimą susprogdinti, perdavimo šios informacijos policijai bendruoju pagalbos telefonu 112 ir paskelbimo visų darbuotojų, lankytojų evakuacijos iš pastato. | Įgalioto žmogaus paskyrimas. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Esant poreikiui. | Direktoriaus pavaduotoja ūkiui. E. Grigaliūnienė. |  |
| **4.2. Pastato sugriovimo pavojaus ir galimų padarinių mažinimo prevencijos priemonės:** | | | | | | | |
| 42. | Įstatymų numatyta tvarka vykdyti pastato priežiūros darbus. | Pastato priežiūros žurnalas, apžiūros aktai. | II ketv. | II ketv. | II ketv. | Direktorė V. Tikuišienė.  D. Krikščiukas.  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |
| 43. | Kuo skubiau šalinti pastebėtus trūkumus. | Atliktų darbų ataskaitą | Pagal poreikį. | Pagal poreikį. | Pagal poreikį. | Direktorė V. Tikuišienė,  D. Krikščiukas,  Direktoriaus pavaduotoja ūkiui E. Grigaliūnienė. |  |

Parengė: direktoriaus pavaduotoja ūkiui: E. Grigaliūnienė